**ส่วนที่ 2**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)**

**1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) (พ.ศ.2558-2560), (พ.ศ.2559-2561) และ (พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี โดย อบต. ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดำเนินงานให้รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

ทั้งนี้ อบต. ได้ดำเนินการ ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถสรุปได้ดังนี้

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี** | **บรรจุในข้อบัญญัติ****(นำไปปฏิบัติ)** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ**  |
| 1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ | 9 | 7 | 77.78 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 12 | 9 | 75 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา | 13 | 7 | 53.85 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม | 8 | 5 | 62.5 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | 8 | 6 | 75 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 3 | 2 | 66.67 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 4 | 3 | 75 |
| 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 18 | 11 | 61.11 |
| 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3 | 2 | 66.67 |
| **รวม** | **78** | **52** | **66.67** |

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี** | **บรรจุในข้อบัญญัติ****(นำไปปฏิบัติ)** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ**  |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 2 | 2 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 10 | 6 | 60 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | 9 | 6 | 66.67 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | 14 | 8 | 57.14 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 4 | 4 | 100 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 4 | 44.44 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา | 7 | 6 | 85.17 |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 10 | 4 | 40 |
| 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 6 | 5 | 83.33 |
| 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 5 | 100 |
| **รวม** | **78** | **50** | **64.10** |

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี** | **บรรจุในข้อบัญญัติ****(นำไปปฏิบัติ)** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ**  |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 2 | 1 | 50 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 12 | 9 | 75 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | 9 | 8 | 88.89 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | 17 | 11 | 64.71 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 5 | 4 | 80 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 8 | 57.14 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา | 9 | 8 | 88.89 |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 12 | 8 | 66.67 |
| 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 | 3 | 75 |
| 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 5 | 83.33 |
| **รวม** | **90** | **65** | **72.22** |

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี** | **บรรจุในข้อบัญญัติ** | **คิดเป็นร้อยละ****ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ**  |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 1 | 1 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 11 | 11 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | 8 | 7 | 87.5 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | 16 | 14 | 87.5 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 5 | 4 | 80 |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 5 | 100 |
| 7. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา | 9 | 9 | 100 |
| 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 12 | 11 | 91.67 |
| 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 | 4 | 100 |
| 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 8 | 100 |
| **รวม** | **79** | **74** | **93.67** |

**การตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตั้งงบประมาณ** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** |
| งบกลาง | 630,000.00 | 518,000.00 | 543,000.00 | 6,354,000.00 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว | 5,236,100.00 | 6,292,200.00 | 6,977,700.00 | 7,472,500.00 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค | 3,903,200.00 | 4,149,500.00 | 4,386,400.00 | 4,973,000.00 |
| งบลงทุน | 4,611,700.00 | 3,372,300.00 | 3,416,900.00 | 2,690,500.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 619,000.00 | 653,000.00 | 665,000.00 | 490,000.00 |
| **งบประมาณทั้งสิ้น** | **15,000,000.00** | **15,000,000.00** | **16,000,000.00** | **22,000,000.00** |

**การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | **ปี 2557** | **ปี 2558** | **ปี 2559** | **ปี 2560** |
| งบกลาง | 291,907.00 | 361,936.00 | 534,000.00 | - |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว | 5,290,651.00 | 6,355,036.00 | 6,751,213,00 | - |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค | 1,981,309.10 | 2,151,845.94 | 2,645,245.23 | - |
| งบลงทุน | 3,098,928.03 | 1,833,602.80 | 3,114,270.00 | - |
| งบรายจ่ายอื่น | 643,764.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - |
| งบเงินอุดหนุน | 641,000.00 | 598,400.00 | 543,323.00 | - |
| **งบประมาณทั้งสิ้น** | **11,947,559.13** | **11,318,820.74** | **13,312,859.23** | **-** |

**1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

ตามที่ อบต. ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา อบต.ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

 ซึ่งแผนพัฒนาของอบต.สามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้

**1. เชิงปริมาณ**

***⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557***

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)**

*โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 78 โครงการ*

 *บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน 52 โครงการ*

 ***คิดเป็นร้อยละ 66.67***

***⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558***

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)**

*โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 78 โครงการ*

 *บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน 50 โครงการ*

 ***คิดเป็นร้อยละ 64.10***

อบต.สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผนและสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

***⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559***

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)**

  *โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 90 โครงการ*

 *บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน 65 โครงการ*

 ***คิดเป็นร้อยละ 72.22***

อบต.สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ของแผนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

***⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560***

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)**

  *โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน 79 โครงการ*

 *บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ จำนวน 74 โครงการ*

 ***คิดเป็นร้อยละ 93.67***

อบต.สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

โดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ยังไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เกินกว่าร้อยละ 50

**1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจำปีเชิงคุณภาพ** การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจำแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้

**1.ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

 -ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ขุดลอกแหล่งน้ำ

**2.ด้านการพัฒนาการศึกษา**

 -ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

**3.ด้านการพัฒนาการเกษตร**

 -ได้มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร

**4.ด้านการพัฒนาสังคม**

 -ได้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

-ได้มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อเสริมรายได้

**6.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 -ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และอาคาร

**7.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**

 -ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**8.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 -ได้มีการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ศึกษาดูงานส่วนราชการอื่นๆเพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

**9.ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

 -ได้มีการจัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

 -ได้ร่วมกับท้องที่ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ท้องถิ่นมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**10.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 -ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกป่าเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

 -ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และสร้างรายได้ในครัวเรือน

**๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐**

**๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ**

ตามที่ อบต.ได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นซึ่งผลจากการดำเนินงานของ อบต.นั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา

2. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่

3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน

4. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ

5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง

6. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข

7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของ อบต.

7. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของ อบต.ด้วยความสะดวก

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้

๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา

2. ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค

3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

5. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

**๒.๒ ผลกระทบ**

ในการดำเนินงานของอบต.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถดำเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย 4 ปี ร้อยละ 50 จำนวน 2 ปี และไม่ถึงร้อยละ 50 จำนวน 2 ปี ซึ่งการดำเนินงานนั้นส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านในเขต อบต. เช่น (สาเหตุหนึ่งมาจากรัฐบาลไม่โอนงบประมาณตามประมาณที่ตั้งรับไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆตามที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) การก่อสร้างถนนไม่สิ้นสุดโครงการ ทำให้เกิดอันตรายในการสัญจรไป-มา ทำให้ อบต.ต้องเร่งก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

**๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข**

 **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐**

**⮚ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-2559**

**ปัญหา**

๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร

๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย

๓) หมู่บ้านในเขต อบต.มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก

๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก

๕) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ อบต.ที่จะสามารถดำเนินการได้

6) อบต.ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

7) อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

**อุปสรรค**

๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

๒) อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน

๓) อบต.สามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่

4) อบต.ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

**⮚ แนวทางการแก้ไข**

 **(๑) การดำเนินงานของอบต.**

๑) การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การดำเนินงานของ อบต.ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีกล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ

๓) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี

๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๕) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

**(๒) การบริการประชาชน**

๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของอบต.

 ๓) เจ้าหน้าที่อบต.ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน

 ๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอบต.กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

 ๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับอบต.

**แบบ ยท.03**

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** |  **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ | ยุทธศาสตร์ที่ ๓ | การพัฒนาการเกษตร | ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | 7 | 7 | 7 | 7 | สามารถดำเนินการได้ 7 โครงการ | กลยุทธ์ที่ ๕ | 1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง2.โครงการอบรมเยาวชนเกษตร3.โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ด4.โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืชเศรษฐกิจ5.โครงการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต.โค้งยาง6.โครงการอบรมจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ7.โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว | กองส่งเสริมการเกษตร | อบต.โค้งยาง |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ | ยุทธศาสตร์ที่ ๔ | การพัฒนาสังคม | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | 1 | 1 | 1 | 1 | สามารถดำเนินการได้ 1๒ โครงการ | กลยุทธ์ที่ 5 | 1.โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตำบลโค้งยาง | สำนักปลัด | อบต.โค้งยาง |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
|  |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
|  |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2.โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน”เยาวชนกล้าดี” อบต.โค้งยาง3.โครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุนอาชีพให้กับประชาชนตำบลโค้งยาง4.โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลโค้งยาง5.โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลโค้งยาง6.โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง7.โครงการอบรมส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น | สำนักปลัด | อบต.โค้งยาง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
|  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | กลยุทธ์ที่ 7 | 1.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ3.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์4.โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย | สำนักปลัด | อบต.โค้งยาง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ | ยุทธศาสตร์ที่ ๕ | ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขมีสุขภาพที่แข็งแรง | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | 5 | 5 | 5 | 5 | สามารถดำเนินการได้ 5 โครงการ | กลยุทธ์ที่ 5 | 1.โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกข้อบัญญัติตาม พรบ.สาธารณสุข2.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน3.โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์4.โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติใหม่5.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนแกนนำสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค | สำนักปลัด | อบต.โค้งยาง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ ๖ | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มาตรฐานปลอดภัย ใช้งานได้ดี | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | 19 | 9 | 6 | 5 |  | กลยุทธ์ที่ 13 | 1.โครงการปรับระดับถนน คสล.บ้านตะคลองแล้ง ม.1 (สายบ้านนางสีนวล บัวเขียว)2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตะคลองแล้ง ม.13.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านตะคลองแล้ง ม.1 (สายบ้านนางแข นางแช่ม)4.โครงการปรับระดับถนน คสล.บ้านขอนสะตือ ม.25.โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ม.2 บ้านขอนสะตือ6.โครงการก่อสร้างท่าน้ำ บ้านขอนสะตือ ม.27.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 (สายเลียบคลอง)8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโค้งยาง ม.3 (สายเลียบคลองเหมืองกุ่ม)9.โครงการซ่อมแซมลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๓ | กองช่าง | อบต.โค้งยาง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านคลองพุดซา ม.411.โครงการปรับระดับถนน คสล.ม.412.โครงการปรับระดับบ่อพักท่อระบายน้ำ ม.4 และม.613.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านเกาะ ม.514.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขอนไทร ม.615.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านเหมืองลี่ ม.616.โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยใช้ผิวจราจรแบบ17.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกุดโคลนหมู่ที่ ๘18.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดโคลน(สายคลองมะกอก)19.โครงการขยายสะพาน บ้านกุดโคลนม.8 | กองช่าง | อบต.โค้งยาง |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.โครงการเท คสล.ทับหลังท่อระบายน้ำ บ้านตะคลองแล้ง ม.1(สายสะพานใหม่)21.โครงการซ่อมแซมทางเชื่อมบล็อกคอนเวิรส บ้านตะคลองแล้ง22.โครงการซ่อมแซมคอสะพานท่าแซว ม. ๑23.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าขอนสะตือ ม.224.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขอนสะตือ ม.225.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านขอนสะตือ ม.2 (สายบ้านนางบุญธรรม-นายเขียว)26.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านคลองพุดซา ม.4 (สายบ้านนางจริยา)27.โครงการก่อสร้างสะพาน บ้านคลองพุดซา ม.428.โครงการขุดลอกคลอง บ้านคลองพุดซา ม.429.โครงการซ่อมแซมสะพานท่าแซว ม.1 | กองช่าง | อบต.โค้งยาง |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านขอนสะตือ ม.231.โครงการเปลี่ยนหลังคาสำนักงานอบต.โค้งยาง32.โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.โค้งยาง33.โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านคลองพุดซา ม.434.โครงการปรับระดับถนน คสล.ระหว่างบ้านเหมืองลี่ ม.7 เชื่อมบ้านคลองพุดซา ม.435.โครงการดาดคอนกรีตคลองเหมืองหว้า บ้านคลองพุดซา ม.436.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์37.โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต.โค้งยาง38.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงาน อบต.โค้งยาง 39.โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.โค้งยาง | กองช่าง | อบต.โค้งยาง |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ | การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา | ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | 2 | 2 | 2 | 2 | สามารถดำเนินการได้ ๒ โครงการ | กลยุทธ์ที่15 | 1.โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปี2.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | กองการศึกษา | อบต.โค้งยาง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | ยุทธศาสตร์ที่ ๗ | การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา | ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | 7 | 7 | 7 | 7 | สามารถดำเนินการได้ 7 โครงการ | กลยุทธ์ที่๑๔ | 1.โครงการจัดจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ2.โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา3.โครงการประเพณีลอยกระทงพระประทีป4.โครงการอบรมและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี5.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี6.โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น7.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | กองการศึกษา | อบต.โค้งยาง |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 | การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | 1 | 1 | 1 | 1 | สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ | กลยุทธ์ที่ ๑ | 1.โครงการจัดอบรมผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร | กองส่งเสริมการเกษตร | อบต.โค้งยาง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | 2 | 2 | 2 | 2 | สามารถดำเนินการได้ ๒ โครงการ | กลยุทธ์ที่26 | 1.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง2.โครงการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ใส้เดือนดิน | สำนักปลัดกองส่งเสริมการเกษตร | อบต.โค้งยาง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | 5 | 5 | 5 | 5 | สามารถดำเนินการได้ 5 โครงการ | กลยุทธ์ที่๒๔ | 1.ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ดิน รักษ์ลำตะคลอง ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง2.โครงการคลองสวยน้ำใส3.โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 12 สิงหา4.โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ5.ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | สำนักปลัดกองส่งเสริมการเกษตร | อบต.โค้งยาง |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | ยุทธศาสตร์ที่ 9 | การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | 4 | 4 | 4 | 4 | สามารถดำเนินการได้ 4 โครงการ | กลยุทธ์ที่23 | 1.โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ2.โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.โค้งยาง3.โครงการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย4.โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยกับประชาชนตำบลโค้งยาง5.โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. ต.โค้งยาง | สำนักปลัด | อบต.โค้งยาง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 | การพัฒนาการศึกษา | ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | 8 | 8 | 8 | 8 | สามารถดำเนินการได้ 8 โครงการ | กลยุทธ์ที่ ๓ | 1.โครงการอาหารเสริม(นม) ศพด.ต.โค้งยาง2.โครงการงานวันเด็ก3.โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและจริยธรรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน4.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนาการสมวัย5.โครงการอบรมปฐมนิเทศก์ผู้ปกครอง ศพด.อบต.โค้งยาง6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ ศพด. อบต.โค้งยาง | กองการศึกษา | อบต.โค้งยาง |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพด. อบต.โค้งยาง8.อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลโค้งยาง | กองการศึกษา | อบต.โค้งยาง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | ยุทธศาสตร์ที่ 8 | การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | องค์การบริหารส่วนตำบลมีธรรมาภิบาลที่ดี | จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ | 7 | 7 | 7 | 7 | สามารถดำเนินการได้ 7 โครงการ | กลยุทธ์ที่๑๖,๑๘ | 1.โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ/หรือผู้บริหารท้องถิ่น2.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อบต.3.โครงการอบรมประชุมสัมมนาเครือข่ายส่วนราชการในอำเภอสูงเนินเพื่อการบูรณาการพัฒนาตำบลโค้งยาง4.โครงการเตรียมความพร้อมประชาชนตำบลโค้งยางเข้าสู่ประชาคมอาเซียน5.โครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย  | กองการศึกษา | อบต.โค้งยาง |
| **ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | **ความก้าวหน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยสนับสนุน** |
| **2561** | **2562** | **2563** | **2564** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 25627.โครงการปรับปรุงการบวนการ | สำนักปลัด | อบต.โค้งยาง |

**ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)**

1. **สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560**
	1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 |
| จำนวนโครงการ ในแผน | โครงการที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | คิดเป็น% | จำนวนโครงการในแผน | โครงการที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | คิดเป็น% | จำนวนโครงการในแผน | โครงการที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | คิดเป็น% | จำนวนโครงการในแผน | โครงการที่ดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | คิดเป็น% |
| 1. การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 170 | 27 | 80,032,100 | 8,284,900 | 50.91 | 148 | 18 | 67,257,100 | 5,047,500 | 36.26 | 134 | 33 | 39,078,339 | 7,916,028 | 63.72 |  |  |  |  |  |
| 2. การพัฒนาการศึกษา | 10 | 1 | 804,000 | 214,000 | 4 | 4 | - | 400,000 | - | 0 | 4 | - | 400,000 | - | - |  |  |  |  |  |
| 3. การพัฒนาการเกษตร | 60 | 18 | 7,900,400 | 4,005,586.2 | 24.61 | 48 | 16 | 3,982,000 | 3,951,367 | 31.44 | 45 | 15 | 6,435,400 | 3,588,000.96 | 28.88 |  |  |  |  |  |
| 4. การพัฒนาสังคม | 6 | 1 | 280,000 | 200,000 | 1.38 | 8 | 1 | 480,000 | 210,000 | 1.38 | 10 | 1 | 520,000 | 5,108 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 5. การพัฒนาสาธารณสุข | 9 | 6 | 334,000 | 177,000 | 1.09 | 10 | 5 | 364,000 | 120,900 | 0.80 | 10 | 4 | 364,000 | 41,000 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 22 | 9 | 16,256,700 | 3,571,341 | 21.95 | 24 | 10 | 17,435,000 | 5,026,686 | 33.12 | 27 | 13 | 16,644,400 | 872,840 | 7.03 |  |  |  |  |  |
| 7.การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 277 | 62 | 105,609,200 | 16,272,827.20 | 100 | 242 | 50 | 92,753,280 | 14,356,433.24 | 100 | 230 | 66 | 63,442,139 | 12,422,976.96 | 100 |  |  |  |  |  |