

******บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

**ที่** นม 97802 **/ วันที่** 14 มิถุนายน 2559

**เรื่อง** บอกเลิกสัญญาจ้าง

........................................................................................................................................................................

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

**เรื่องเดิม**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้ว่าจ้าง นายเฉลิมพร จีนเที่ยง ได้ดำเนินการ

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนเงิน 29,000.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เงินค้ำประกันสัญญา จำนวนเงิน 1,450.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานวันที่ 13 มีนาคม 2559 นั้น

**ข้อเท็จจริง**

1. สัญญาจ้างโครงการดังกล่าว ครบกำหนดส่งมอบวันที่ 13 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง ดังนี้

1.1 หนังสือ อบต.โค้งยาง ที่ นม 97802/133 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559

1.2 หนังสือ อบต.โค้งยาง ที่ นม 97802/165 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559

1.3 หนังสือ อบต.โค้งยาง ที่ นม 97802/246 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559

1.4 หนังสือ อบต.โค้งยาง ที่ นม 97802/854 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ซึ่งได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทำเป็นหนังสือยืนยันว่าจะดำเนินการตามโครงการดังกล่าวกลับมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางแต่ผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งกลับมาแต่อย่างใด และค่าปรับเกิน 10% ของสัญญาจ้างแล้ว

2. ตามบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน กองช่าง ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

**ระเบียบ ข้อกฎหมาย**

อาศัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553

ข้อ 130 ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณา ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยการบริหาร ราชการส่วน

ท้องถิ่นโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

/ข้อ 131 ในกรณี...

-2-

ข้อ 131 ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามรถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น

**ข้อพิจารณา**

เนื่องจาก ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญาจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เห็นควรดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 และริบหลักประกันสัญญาจำนวนเงิน 1,450.-บาท (หนึ่งพันสี่-ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

**ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางสาวยี่สุ่น ทองบ้านทุ่ม) (นางสาวนิภา มาปะโท)

นักวิชาการพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัด อบต........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(นายวรรธน์ ศิลปะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ความเห็นนายก อบต......................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

(นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง



ที่ นม ๙๗๘๐๒/๓๘๔ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

๙๙ หมู่ ๔ ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน นม๓๐๑๗๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง บอกเลิกสัญญา

เรียน นายเฉลิมพร จีนเที่ยง

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือ อบต.โค้งยาง ที่ นม ๙๗๘๐๒/๑๓๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

๓. หนังสือ อบต.โค้งยาง ที่ นม ๙๗๘๐๒/๑๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๔. หนังสือ อบต.โค้งยาง ที่ นม ๙๗๘๐๒/๒๔๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

๕. หนังสือ อบต.โค้งยาง ที่ นม ๙๗๘๐๒/๘๕๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้ว่าจ้างท่านให้ดำเนินงานตามโครงการซ่อมแซม

ถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจากบัดนี้ได้พ้นกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างข้างต้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2559 – 7 มิถุนายน 2559 เป็นเวลา 86 วัน ตามบันทึกรายงานผลการดำเนินงาน กองช่าง ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จึงบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมริบหลักประกันสัญญา จำนวนเงิน ๑,๔๕๐.-บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

กองคลัง

งานพัสดุ

โทร. ๐-๔๔๒๔-๙๗๖๕

โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๙๗๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา

...........................................

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้ว่าจ้าง นายเฉลิมพร จีนเที่ยง ผู้รับจ้าง ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒๙,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และได้วางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำนวนเงิน ๑,๔๕๐.- บาท

(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้ดำเนินการติดต่อไปยัง นายเฉลิมพร จีนเที่ยง ผู้รับจ้าง เปิดโอกาสให้เข้ามาชี้แจงเหตุผล/ข้อเท็จจริงโครงการดังกล่าว และทำเป็นหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง แต่นายเฉลิมพร จีนเที่ยง ไม่ได้แจ้งกลับมาแต่อย่างใด และเนื่องจากค่าปรับเกิน ๑๐% ของสัญญาจ้าง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จึงต้องดำเนินการตามกฎหมาย ริบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้าง เข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

(นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง



ที่ นม ๙๗๘๐๒/ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

๙๙ หมู่ ๔ ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน นม๓๐๑๗๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา

เรียน นายเฉลิมพร จีนเที่ยง

อ้างถึง หนังสือ อบต.โค้งยาง ที่ นม ๙๗๘๐๒/๓๘๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้บอกเลิกสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซม

ถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่

๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๒๙,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และได้วางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำนวนเงิน ๑,๔๕๐.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จึงต้องดำเนินการตามกฎหมาย ริบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้าง จำนวนเงิน ๑,๔๕๐.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

กองคลัง/งานพัสดุ

โทร. ๐-๔๔๒๔-๙๗๖๕

โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๙๗๖๕



ที่ นม 97802 / ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

99 หมู่ 4 ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน นม 30170

16 มิถุนายน 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การริบหลักประกันสัญญา

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้ว่าจ้าง นายเฉลิมพร จีนเที่ยง ดำเนินการ

โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนเงิน 29,000.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และได้วางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำนวนเงิน 1,450.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 13 มีนาคม 2559

เนื่องจาก นายเฉลิมพร จีนเที่ยง ไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จึงต้องดำเนินการตามกฎหมาย ริบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้าง จำนวนเงิน 1,450.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ทราบ

หมู่ที่ 1........................................ หมู่ที่ 2......................................

หมู่ที่ 3........................................ หมู่ที่ 4......................................


หมู่ที่ 5........................................ หมู่ที่ 6......................................

หมู่ที่ 7........................................ หมู่ที่ 8......................................

กองคลัง/งานพัสดุ

โทร 0-4424-9765

โทรสาร 0-4424-9765



ที่ นม 97802 / ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

99 หมู่ 4 ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน นม 30170

16 มิถุนายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การริบหลักประกันสัญญา

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จำนวน 1 ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้ว่าจ้าง นายเฉลิมพร จีนเที่ยง ดำเนินการ

โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 1 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนเงิน 29,000.- บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และได้วางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำนวนเงิน 1,450.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 13 มีนาคม 2559

เนื่องจาก นายเฉลิมพร จีนเที่ยง ไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จึงต้องดำเนินการตามกฎหมาย ริบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้าง จำนวนเงิน 1,450.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

กองคลัง, งานพัสดุ

โทร 0-4424-9765

โทรสาร 0-4424-9765



ที่ นม ๙๗๘๐๒/ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

๙๙ หมู่ ๔ ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน นม๓๐๑๗๐

กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอให้พิจารณาลงโทษ ร้านติ่งสุริยาก่อสร้าง เป็นผู้ทิ้งงาน

เรียน นายอำเภอสูงเนิน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๔/๑๕๙๓๒ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศและเอกสารสอบราคา จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือเชิญชวนการจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๓. แบบและเอกสารประมาณราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด

๕. สำเนาผลการพิจารณาของคณะกรรมการที่ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๖. สำเนาบันทึกคณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้ส่งหนังสือเพื่อขอให้พิจารณา ร้านติ่งสุริยา

ก่อสร้าง เป็นผู้ทิ้งงาน และทางจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ การลงโทษผู้ทิ้งงาน ข้อ ๑๓๘ (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

กองคลัง/งานพัสดุ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๙๗๖๕



ที่ นม ๙๗๘๐๒/๔๗๘ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

๙๙ หมู่ ๔ ต.โค้งยาง อ.สูงเนิน นม๓๐๑๗๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผู้ทิ้งงาน

เรียน นายอำเภอสูงเนิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือริบหลักประกันสัญญา จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือยกเลิกสัญญาจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๓. สำเนาหนังสือแจ้งสิทธิการปรับตามสัญญาจ้าง จำนวน ๔ ชุด

๔. สำเนาสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

๕. สำเนาหนังสือแจ้งเข้าทำงานร้านติ่งสุริยาก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ

๖. สำเนาเอกสารร้านติ่งสุริยาก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๗. สำเนาบันทึกผู้ควบคุมงาน จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้ว่าจ้าง ร้านติ่งสุริยาก่อสร้าง ให้ดำเนินงานตาม

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณลานกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินสัญญาจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จึงได้ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ การลงโทษผู้ทิ้งงาน ข้อ ๑๓๘(๒) เมื่อคู่สัญญาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น จึงได้รายงานให้นายอำเภอทราบ เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาลงโทษ ร้านติ่งสุริยาก่อสร้าง ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ด้วยเหตุผลเนื่องจากละทิ้งงาน ไม่ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

กองคลัง/งานพัสดุ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๙๗๖๕